Приложение

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района на 2020-2024 годы»

Таблица 1. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие  решения для достижения  цели | Наименование  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение  весового  коэффи-  циента  целевого  индикатора | Значение  целевого  индикатора  (по годам) | | | | | Примечание |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | |
| **Цель:** обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района, защита территории Куйбышевского района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Куйбышевского района | Охват населения Куйбышевского района системой оповещения | % | 0,2 | 84,8 | 87 | 90 | 94 | 97 |  |
| Задача 2. Проведение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности | Снижение риска перехода лесных и ландшафтных пожаров на сельские населенные пункты | % | 0,1 | 20 | 60 | 90 | 90 | 90 |  |
| Задача 3. Поддержание работоспособности АДПИ c GSM-модулем, установленных в местах проживания социально-незащищенных категорий населения | Работоспособность АДПИ с GSM-модулем составит 100% | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 4. Организация функционирования спасательных постов на местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах | Снижение количества происшествий на водных объектах во время купального сезона | % | 0,2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| Задача 5. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к эффективной защите населения и территории Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Процент выполнения Плана основных мероприятий в области ГО, ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах | % | 0,3 | не менее 65 | не менее 75 | не менее 80 | не менее 85 | не менее 90 |  |
| Задача 6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб | Сокращение времени реагирования оперативных служб | % | 0,1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |  |

Таблица 2. Основные мероприятия муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА**  **«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ»** | | | |
| **Цель муниципальной программы:** обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района, защита территории Куйбышевского района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | |
| **Задача 1. Развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Куйбышевского района** | | | |
| Поддержание работоспособности существующей муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | Охват населения Куйбышевского района при оповещении о угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составит 98% |
| Оснащение сельских населенных пунктов с численностью населения 40 человек и более установками экстренного оповещения населения | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | Охват населения Куйбышевского района при оповещении о угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составит 98% |
| **Задача 2. Проведение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности** | | | |
| Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Куйбышевского района, подверженных риску перехода природных пожаров | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  Муниципальные образования Куйбышевского района | 2020-2024 гг. | Снижение риска перехода лесных и ландшафтных пожаров на сельские населенные пункты Куйбышевского района на 60% |
| Организация деятельности добровольных пожарных подразделений | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  Муниципальные образования Куйбышевского района | 2020-2024 гг. |
| Разработка, печать и распространение памяток, буклетов, брошюр, плакатов, баннеров, создание тематических уголков пожарной безопасности | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  Муниципальные образования Куйбышевского района  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения Куйбышевского района (обучения грамотному поведения в случае пожара) |
| Строительство и оснащение пожарного депо в селе Кама | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  Администрация Камского сельсовета | 2021-2024 гг. | Снижение риска перехода лесных и ландшафтных пожаров на сельские населенные пункты Камского сельсовета на 90% |
| **Задача 3. Поддержание работоспособности АДПИ c GSM-модулем, установленных в местах проживания социально-незащищенных категорий населения** | | | |
| Поддержание работоспособности АДПИ c GSM-модулем, установленных в местах проживания социально-незащищенных категорий населения | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | Работоспособность АДПИ с GSM-модулем составит 100% |
| **Задача 4. Обеспечение безопасности на водных объектах Куйбышевского района** | | | |
| Организация функционирования спасательных постов | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | Снижение количества происшествий на водных объектах во время купального сезона на 60% |
| Оснащение спасательных постов оборудованием, ремонт оборудования | 2020-2024 гг. |
| Разработка, печать и распространение памяток, буклетов, брошюр, плакатов, баннеров, предупреждающих знаков | 2020-2024 гг. |
| **Задача 5. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к эффективной защите населения и территории Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | |
| Мероприятия, направленные на выполнение Плана основных мероприятий по ГО, ЧС и ПБ Куйбышевского района за текущий год | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | В результате ежегодного выполнения Плана основных мероприятий по ГО, ЧС и ПБ Куйбышевского района будет обеспечена готовность имеющихся сил и средств к оперативному применению в случае угрозы возникновения или ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также готовность к решению других задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района.  Процент выполнения Плана основных мероприятий в области ГО, ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах составит 90%. |
| **Задача 6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб** | | | |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории Куйбышевского района | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. | Повышение безопасности населения  Куйбышевского района путем  сокращения времени реагирования  экстренных оперативных служб при  обращениях населения в ЕДДС и по единому номеру «112» |
| Поддержание в исправном состоянии технических устройств ЕДДС, системы 112 | Администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области  Новосибирской области  МКУ Куйбышевского района «Центр гражданской защиты населения» | 2020-2024 гг. |

Таблица 2.1. Основные мероприятия муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | | Финансовые затраты, тыс. руб.  по годам реализации | | | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района, защита территории Куйбышевского района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **X** |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 7526,32 | 5450,0 | 5450,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1. Развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Куйбышевского района** | | | | | | | | |
| Поддержание работоспособности существующей муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват населения Куйбышевского района при оповещении о угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составит 98% |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 150,0 | | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащение сельских населенных пунктов с численностью населения 40 человек и более установками экстренного оповещения населения | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват населения Куйбышевского района при оповещении о угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составит 98% |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Проведение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности** | | | | | | | | |
| Создание противопожарных полос для защиты населенных пунктов Куйбышевского района, подверженных риску перехода природных пожаров | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение риска перехода лесных и ландшафтных пожаров на сельские населенные пункты Куйбышевского района на 60% |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация деятельности добровольных пожарных подразделений | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка, печать и распространение памяток, буклетов, брошюр, плакатов, баннеров, создание тематических уголков пожарной безопасности | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения Куйбышевского района (обучения грамотному поведения в случае пожара) |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и оснащение пожарного депо в селе Кама | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение риска перехода лесных и ландшафтных пожаров на сельские населенные пункты Камского сельсовета на 90% |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Поддержание работоспособности АДПИ c GSM-модулем, установленных в местах проживания социально-незащищенных категорий населения** | | | | | | | | |
| Поддержание работоспособности АДПИ c GSM-модулем, установленных в местах проживания социально-незащищенных категорий населения | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работоспособность АДПИ с GSM-модулем составит 100% |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Обеспечение безопасности на водных объектах Куйбышевского района** | | | | | | | | |
| Организация функционирования спасательных постов | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение количества происшествий на водных объектах во время купального сезона на 60% |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащение спасательных постов оборудованием, ремонт оборудования | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка, печать и распространение памяток, буклетов, брошюр, плакатов, баннеров, предупреждающих знаков | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 5. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС**  **к эффективной защите населения и территории Куйбышевского района**  **от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на выполнение Плана основных мероприятий по ГО, ЧС и ПБ Куйбышевского района за текущий год | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате ежегодного выполнения Плана основных мероприятий по ГО, ЧС и ПБ Куйбышевского района будет обеспечена готовность имеющихся сил и средств к оперативному применению в случае угрозы возникновения или ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также готовность к решению других задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района.  Процент выполнения Плана составит 90%. |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб** | | | | | | | | |
| Участие в предупреждении и ликвидациипоследствий ЧС на территории Куйбышевского района | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности населения  Куйбышевского района путем  сокращения времени реагирования  экстренных оперативных служб при  обращениях населения в ЕДДС и по единому номеру «112» |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 6829,52 | 5244,0 | 5244,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержание в исправном состоянии технических устройств ЕДДС, системы 112 | областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3. Сводные финансовые затраты по муниципальной программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куйбышевского района на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | Примечание |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Администрация Куйбышевского района | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из:  федерального бюджета\*  областного бюджета  местных бюджетов\*  внебюджетных источников\* | 0,0  0,0  18 426.32  0,0 | | 0,0  0,0  7526,32  0,0 | 0,0  0,0  5450,00  0,0 | 0,0  0,0  5450,00  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из:  федерального бюджета\*  областного бюджета  местных бюджетов\*  внебюджетных источников\* | 0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |  |
| НИОКР\*\*,  в том числе из:  федерального бюджета\*  областного бюджета  местных бюджетов[\*](#Par572)  внебюджетных источников\* | 0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |  |
| Прочие расходы,  в том числе из:  федерального бюджета[\*](#Par572)  областного бюджета  местных бюджетов\*  внебюджетных источников[\*](#Par572) | 0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из:  федерального бюджета[\*](#Par572)  областного бюджета  местных бюджетов\*  внебюджетных источников[\*](#Par572) | 0,0  0,0  18 426.32  0,0 | | 0,0  0,0  7526,32  0,0 | 0,0  0,0  5450,00  0,0 | 0,0  0,0  5450,00  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |  |